## Sheet1
일정표
대분류 | 중분류 | 단위업무명 | 완료여부 | 담당자 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4
[5 empty] | 1주차 |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차
[5 empty] | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
공통 | 공통사항 | 요구사항 명세서 | 0 | 공통 | 2주차 10: 통합테스트
|  | 기능 정의서 | 0 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
|  | DB 설계 | 0 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
|  | 빅데이터 코드 설계 | 0 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
메인페이지 | 헤더 | 로고 클릭시 메인화면으로 이동 | 0 | 유영규, 장혁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | SNS 아이콘 클릭시 해당 홈페이지로 이동 | 0 | 유영규 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 언어 선택시 해당 언어로 된 페이지 이동 | 0 | 유영규 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 메뉴 클릭시 전체 메뉴 보임 | 0 | 유영규 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
| 메인페이지 | fullPage로 메인페이지 구성 | 0 | 유영규 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 첫 번째 메인페이지에 동영상 | 0 | 유영규 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 로그인 후 화면에 ID출력 | 0 | 나보경 | bar: 3주차 17
|  | 첫 번째 메인페이지에 동영상이 멈춘 후 사진 | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 두 번째 메인페이지 화면 구성 | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 세 번째 메인페이지 슬라이드 화면 구성 | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 세 번째 메인페이지 더보기 클릭시 해당 사이트로 이동 | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 메인 홈페이지(영어) | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 메인 홈페이지(일본어) | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 메인 홈페이지(중국어) | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
| 하단 | 하단 화면 구성 | 0 | 유영규, 장혁 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
|  | 사이트 선택시 해당 사이트로 이동 | 0 | 유영규 | bar: 3주차 13 to 3주차 17
메인메뉴 | 로그인 | 로그인 화면 구성 | 0 | 안중호, 장혁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 공백 입력시 에러 메시지(유효성 검사) | 0 | 안중호 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 입력한 아이디와 비밀번호를 DB에서 찾기 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | DB에 없는 아이디와 비밀번호 입력시 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 로그인 성공시 메인화면으로 이동 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
| 로그아웃 | 로그아웃시 메인페이지로 이동 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
| 일반 회원가입 | 약관동의를 하는 경우에만 회원가입 창으로 이동 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 회원가입은 기업회원가입과 일반회원가입 구분 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 아이디를 입력하지 않는 경우 에러 메시지(유효성검사) | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | Ajax를 이용한 아이디 중복체크 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 중복체크를 하지 않고 회원가입시 에러메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 중복된 아이디인 경우 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 이름을 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 비밀번호를 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 비밀번호 조건에 부합하는 경우 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 비밀번호 확인란에 입력된 내용 테이블에 추가X | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 비밀번호와 비밀번호 확인란에 입력된 내용이 다를경우 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 이메일을 입력하지 않을 경우 에러메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 이메일 인증시 입력된 이메일로 Ajax를 이용하여 인증 메일 발송 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 인증번호를 적지 않으면 에러메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 인증번호가 일치하지 않으면 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 전화번호 입력은 선택사항 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | jQuery로 전화번호 정규식 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 에러메시지가 있는경우 회원가입 안됨 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
|  | 회원가입이 정상적으로 완료시 DB에 저장 | 0 | 박종탁 | bar: 2주차 6 to 2주차 9
| 기업 회원가입 | 약관동의를 하는 경우에만 회원가입 창으로 이동 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 회원가입은 기업회원가입과 일반회원가입 구분 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 아이디를 입력하지 않는 경우 에러 메시지(유효성검사) | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | Ajax를 이용한 아이디 중복체크 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 중복체크를 하지 않고 회원가입시 에러메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 중복된 아이디인 경우 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 이름을 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 비밀번호를 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 비밀번호 조건에 부합하는 경우 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 비밀번호 확인란에 입력된 내용 테이블에 추가X | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 비밀번호와 비밀번호 확인란에 입력된 내용이 다를경우 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 이메일을 입력하지 않을 경우 에러메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 이메일 인증시 입력된 이메일로 Ajax를 이용하여 인증 메일 발송 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 인증번호를 적지 않으면 에러메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 인증번호가 일치하지 않으면 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 전화번호 입력은 선택사항 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | jQuery로 전화번호 정규식 구현 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 에러메시지가 있는경우 회원가입 안됨 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
|  | 회원가입이 정상적으로 완료시 DB에 저장 | 0 | 안중호 | bar: 2주차 8 to 3주차 15
| 기업회원 비밀번호찾기 | 아이디와 이메일 입력하는 화면 구성 | 0 | 유영규, 장혁 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 아이디와 이메일에 입력한 내용을 DB에서 확인 | 0 | 유영규, 안중호 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 아이디 또는 이메일을 입력하지 않으면 에러 메시지 | 0 | 유영규, 안중호 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 아이디와 이메일이 DB에 저장되어있는 경우 Ajax로 임시 비밀번호 발송 | 0 | 유영규, 안중호 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 이메일로 보내진 임시 비밀번호가 DB에 해당 아이디의 비밀번호로 저장 | 0 | 유영규, 안중호 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
| 일반회원 아이디 찾기 | 이름과 이메일을 입력하는 화면 구성 | 0 | 장혁, 나보경 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 이름과 이메일에 입력한 내용을 DB에서 확인 | 0 | 나보경, 유영규 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 입력된 이름과 이메일이 DB에서 일치하지 않으면 에러 메시지 | 0 | 나보경, 유영규 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | DB에서 입력된 이름과 이메일이 일치하는 아이디를 Ajax를 이용하여 이메일로 발송 | 0 | 나보경, 유영규 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
|  | 이름과 이메일이 DB에 저장되어있는 데이터와 일치하면 성공 메시지 | 0 | 나보경, 유영규 | bar: 4주차 20 to 5주차 28
| 일반회원 비밀번호찾기 | 비밀번호 찾기는 아이디와 이메일을 입력하는 화면 구성 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 7
|  | 입력된 아이디와 이메일이 DB정보와 일치하면 성공 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 3주차 13 to 3주차 16
|  | 입력된 아이디와 이메일이 DB정보와 일치하면 Ajax를 이용하여 해당 이메일로 임시 비밀번호 발송 | 0 | 박종탁 | bar: 3주차 13 to 3주차 16
|  | 이메일로 발송된 임시 비밀번호를 해당 회원 데이터에 저장 | 0 | 박종탁 | bar: 3주차 13 to 3주차 16
|  | 입력된 아이디와 이메일이 일치하지 않으면 에러 메시지 | 0 | 박종탁 | bar: 3주차 13 to 3주차 16
| 마이페이지(일반회원) | 일반회원만 마이페이지로 갈수있는 버튼 보이기 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
|  | 마이페이지에서는 비밀번호 수정 및 탈퇴가 가능하게 구현 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
|  | 비밀번호 수정시 변경된 비밀번호로 DB업데이트 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
|  | 탈퇴를 하면 DB에서 해당 회원 데이터 삭제 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
| 마이페이지(기업회원) | 기업회원만 마이페이지로 갈수있는 버튼 보이기 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
|  | 비밀번호 수정 탈퇴 및 업체등록 신청한 기업은 예약취소 버튼 구현 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
|  | 비밀번호 수정 및 탈퇴시 DB업데이트 및 데이터 삭제 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
|  | 예약취소 버튼 클릭시 예약 테이블에서 데이터 삭제 | 0 | 나보경 | bar: 5주차 29 to 1주차 3
| 박람회 소개(전시장 안내) | 전시장 안내 화면 구성 | 0 | 나보경 | bar: 2주차 6
| 박람회 소개(행사장 오시는길) | 행사장 오시는길 화면 구성 | 0 | 박종탁 | bar: 3주차 17 to 4주차 20
|  | API를 이용한 다음 지도와 연계 | 0 | 박종탁 | bar: 3주차 17 to 4주차 20
| 박람회 소개(여수섬 키워드) | 갤러리형 게시판으로 화면 구성 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 모든 이용자가 볼 수 있게 설정 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 글쓰기와 삭제는 관리자만 할 수 있게 구현 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 글쓰기시 제목과 사진이 DB에 저장되도록 구현 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 삭제할 떄 체크박스로 선택한 게시판을 삭제하거나 모두 삭제하도록 구현 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 글삭제시 DB에서 해당 글과 첨부한 사진도 모두 삭제 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 각 섬의 키워드를 빅데이터 파이썬으로 구현 | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 여수섬 키워드 글 쓰기시 첨부사진을 2개 넣도록 구현 (섬사진과 키워드사진 한장씩) | 0 | 장혁 | bar: 2주차 8 to 3주차 14
|  | 게시판 상세보기는 구현하지 않고 갤러리형 게시판에서 사진에 마우스 오버시 2개의 첨부파일 사진이 번갈아 보이도록 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 4주차 21
|  | 페이징 기능 구현 | 0 | 나보경 | bar: 3주차 13
| 알림마당(주변관광지) | 갤러리형 게시판으로 화면 구성 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 모든 이용자가 볼 수 있게 설정 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 글쓰기, 수정, 삭제는 관리자만 할 수 있게 구현 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 글쓰기시 제목과 내용 첨부사진은 필수로 작성하도록 구현 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 글쓰기시 제목과 내용, 사진이 DB에 저장되도록 구현 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 글삭제시 DB에서 해당 글과 첨부한 사진도 모두 삭제 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 제목 클릭시 상세보기 창으로 이동 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 상세보기에 제목과 내용 사진이 모두 보이도록 구현 | 0 | 김선민, 장혁 | bar: 4주차 21 to 5주차 28
|  | 페이징 기능 구현 | 0 | 나보경 | bar: 3주차 13
| 알림마당(공지사항) | 게시판 형식으로 화면 구성 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 최신 글이 최상단에 위치 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 모든 이용자가 볼 수 있게 설정 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 글쓰기, 수정, 삭제는 관리자만 할 수 있게 구현 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 글쓰기시 제목과 내용은 필수로 입력하도록 구현 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 글쓰기시 제목과 내용이 DB에 저장되도록 구현 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 글 삭제시 DB에서 해당 데이터 삭제 | 0 | 김선민, 나보경 | bar: 2주차 7 to 3주차 13
|  | 자원봉사 모집 글에 일반 회원이 신청 할수 있도록 버튼 구현 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 자원봉사 신청 버튼 클릭시 DB업데이트 및 관리자 승인 게시판에 해당 회원이 출력되도록 구현 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 설문조사 글에 설문조사 버튼 구현 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 설문조사 버튼 클릭시 설문조사 페이지로 이동 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 설문조사를 모두 하지 않고 설문조사 제출 버튼 클릭시 에러 메시지 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 설문조사 완료시 DB에 설문조사 결과 저장 및 해당 회원 테이블에 설문조사완료로 DB업데이트 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 비회원이 자원봉사를 신청하거나 설문조사 페이지로 이동하려고 하면 로그인 창으로 이동 | 0 | 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 페이징 기능 구현 | 0 | 나보경 | bar: 3주차 13
| 알림마당(이벤트게시판) | 게시판 형식으로 화면 구성 | 0 | 장혁 | bar: 3주차 15 to 4주차 20
|  | 모든 이용자가 볼 수 있게 설정 | 0 | 장혁 | bar: 3주차 15 to 4주차 20
|  | 글쓰기, 삭제는 관리자만 할 수 있게 구현 | 0 | 장혁 | bar: 3주차 15 to 4주차 20
|  | 새글 등록시 설문조사를 완료한 일반회원 중에서 (정해진인원)를 랜덤하게 뽑아서 게시판 내용에 보이도록 구현 | 0 | 장혁 | bar: 3주차 15 to 4주차 20
|  | 이벤트에 뽑힌 일반회원은 DB를 업데이트 해서 다음 이벤트에는 뽑히지 않도록 구현 | 0 | 장혁 | bar: 3주차 15 to 4주차 20
|  | 이벤트에 당첨된 회원은 회원가입시에 입력한 이메일로 당첨 메일 발송 | 0 | 장혁 | bar: 3주차 15 to 4주차 20
| 참가업체 목록 | 전시관 지도와 참가 업체 목록으로 화면 구성 | 0 | 유영규
|  | 업체 목록에는 업체등록 신청을 관리자가 승인한 업체만 보이도록 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 4주차 22 to 5주차 27
|  | 업체 목록 클릭시 해당 목록업체의 사진 및 상세 정보 출력 | 0 | 박종탁 | bar: 4주차 22 to 5주차 27
| 자유게시판(관람후기) | 게시판 형식으로 화면 구성 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 회원만 글을 등록 할 수 있도록 구현 | 0 | 장혁, 나보경 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 비회원이 글 작성 버튼을 누르면 로그인 창으로 이동 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 제목이나 내용을 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 글 수정, 삭제는 본인이나 관리자만 가능 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 사진을 업로드 할 수 있는 기능 | 0 | 장혁, 나보경 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 페이징 기능 구현 | 0 | 나보경 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
| 자유게시판(국민아이디어) | 게시판 형식으로 화면 구성 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 회원만 글을 등록 할 수 있도록 구현 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 비회원이 글 작성 버튼을 누르면 로그인 창으로 이동 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 제목이나 내용을 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 나보경, 김선민 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 글 수정, 삭제는 본인이나 관리자만 가능 | 0 | 장혁, 나보경 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 사진을 업로드 할 수 있는 기능 | 0 | 장혁, 나보경 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
|  | 페이징 기능 구현 | 0 | 나보경 | bar: 3주차 14 to 4주차 20
| 자유게시판(자원봉사 게시판) | 게시판 형식으로 화면 구성 | 0 | 안중호 | bar: 3주차 16 to 4주차 21
|  | 자원봉사 회원만 게시판을 이용할 수 있도록 구현 | 0 | 안중호 | bar: 3주차 16 to 4주차 21
|  | 제목이나 내용을 입력하지 않는 경우 에러 메시지 | 0 | 안중호 | bar: 3주차 16 to 4주차 21
|  | 글 수정, 삭제는 본인이나 관리자만 가능 | 0 | 안중호, 장혁 | bar: 3주차 16 to 4주차 21
|  | 사진을 업로드 할 수 있는 기능 | 0 | 안중호, 장혁 | bar: 3주차 16 to 4주차 21
|  | 페이징 기능 구현 | 0 | 나보경
| 업체등록 | 업체등록 게시판은 기업회원과 관리자만 볼수 있도록 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 28 to 5주차 29
|  | 업체등록을 하고 싶은 곳을 전시관 지도에서 클릭시 업체등록 기간을 설정하는 달력페이지로 이동 | 0 | 안중호, 장혁 | bar: 4주차 22 to 5주차 29
|  | 이미 업체등록을 한 기업이 전시관 지도를 클릭시 업체등록 중이라는 메시지 | 0 | 장혁 | bar: 4주차 22 to 5주차 29
|  | 달력에서 날짜(기간)를 드래그로 선택하고 상세설명과 사진을 필수로 입력하도록 구현 | 0 | 안중호,장혁 | bar: 4주차 22 to 5주차 29
|  | 업체등록 신청시 테이블에 해당 기업의 정보와 장소 날짜 등 DB에 저장 및 관리자 기업 승인게시판에 해당 기업 정보 및 업체 신청 내용 등 출력 | 0 | 장혁 | bar: 4주차 22 to 5주차 29
|  | 업체등록 할 때 다른 기업이 이미 예약신청 해 놓은 기간에는 달력에서 선택이 불가능하도록 구현 | 0 | 안중호, 장혁 | bar: 4주차 22 to 5주차 29
|  | 관리자만 보이도록 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
| 관리자게시판 | 회원관리(기업,일반) 게시판과 신청승인(자원봉사,업체등록) 게시판으로 구성 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
|  | 자원봉사 승인은 각각 회원을 승인하는경우와 모두 승인 버튼으로 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
|  | 자원봉사 승인시 일반회원을 자원봉사회원으로 DB업데이트 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
|  | 업체등록 승인시 예약신청중에서 예약완료로 DB업데이트 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
|  | 일반회원 관리는 일반회원 정보와 권한을 바꾸고 탈퇴 시킬수 있는 기능 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
|  | 기업회원 관리에는 탈퇴시킬 수 있는 기능 구현 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
|  | 기업회원 탈퇴시에 해당 기업의 예약이 있다면 예약 데이터도 삭제하고 첨부한 사진도 삭제 | 0 | 박종탁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4
| 게시판 사진 저장 | 구글 클라우드에 사진 저장 및 출력 | 0 | 안중호, 장혁 | bar: 5주차 30 to 1주차 4